| II.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА-9. |  |  | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение: ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  | до 01 февраля 2021 года | Директор |  |
| - Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА – 9 (в том числе по применению технологии «Сканирование бланков участников ГИА – 9 в ППЭ») в обучающих семинарах: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ: организаторов ППЭ; |  |  | Март - май 2021 года | Пашкова Л.В. |  |
| 2. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЖЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ |  |  | По отдельному графику | Пашкова Л.В. |  |
| 3. | Участие в семинаре с ответственными за проведение ОГЭ в образовательных учреждениях по вопросу подготовки и проведения ГИА-9 в 2021 году |  |  | Январь 2021 года | Зам. директора |  |
| - Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор информации о количестве участников ГИА – 9 в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей – инвалидов и инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА – 9 в прошлые годы. |  | До 12 января 2020 года До 01 марте 2021 года |  | Администрация |  |
|  | Мониторинг участников ГИА – 9 с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | сбор информации от ОО и предоставление информации в Департамент образования об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов |  | До 12 января 2021 года, по мере необходимости |  | Администрация |  |
| 2.2 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  | В течение учебного года |  | Администрация |  |
|  | Прием заявлений на участие: - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА -9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период |  | До 27 января 2021 года; До 01 марта 2021 года; До 20 августа 2021 года |  | Директор, зам. директора |  |
|  | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА - 9 |  | По единому расписанию |  | Директор, зам. директора |  |
|  | Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь-декабрь 2019 года |  | Директор |  |
| 6. | Проведение ГИА – 9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года |  | Апрель, май 2021 года Май-июль 2021 года Сентябрь 2021 года |  |  | Отдел образования, ОО |
| 7. | Организация оповещения о результатах ГИА – 9 (в том числе после подачи апелляций): |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ |  | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  | Зам. директора |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в совещаниях по тематике ГИА-9 с участием представителей отдела образования, ОО, общественности |  | В течение учебного года |  |  | Директор, зам. директора |
| 2. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА- 9 на официальном сайте ОО, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ |  | Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления; Не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |  | Зам. директора |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  | В течение учебного года |  |  | Зам. директора, классный руководитель |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | В течение учебного года |  |  | Зам. директора |
| 6. | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9 |  | Август 2020 года - июль 2021 года |  |  | Зам. директора |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 |  | В течение учебного года |  |  | Зам. директора, классный руководитель |
| 8. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) |  | В течение учебного года |  |  | Педагоги - психологи |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9: |  |  |  |  |  |
| 2.2. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОО к проведению ГИА – 9: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА-9; - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА-9 в ОО | В течение учебного года |  |  |  | Администрация |
| 3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обсуждение на педагогическом совете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2021 году | Август 2021 года |  |  |  | Администрация |
| 3.2 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании | Сентябрь, октябрь 2021 года |  |  |  | Администрация |